## SCRUM FINK SEEL
STORIES | A FAIRE | EN COURS | FAIT
Création des bases de données CB et CBB light - S |  |  | Créer le schéma relationnel (infos des users, leurs cotes et avis sur les films + date => pas de FK vers films à ce moment) /!\ stocker infos data warehouse
Ecrire le script SQL à exécuter (un max de contraintes pour assurer la cohérence)
Ecrire un script d'ajout d'utilisateur
Sauvegarde de CB - M |  | Déclencheurs (recopie des cotes et avis)
Recopie asynchrone des nouveaux users, des cotes et avis qui n'ont pas été encore recopiés et plus tard des films (DBMS_SCHEDULER)
Restauration de CB - M | Détection de CB sinon CBB (application java)
Couper la connectivité de CB
Script effectuant des modifs dans CBB pendant que CB est hors ligne puis invoque le sous-programme de restauration
Recopie des modifs faites dans CBB pour assurer l'équivalence
Alimentation de CB - L | Calcul 99ème percentile
Insertion
Parsing du fichier contenant les films
Création de CB et CBB - S | Etendre le script de création en y intégrant les films et données associées (calcul math) /!\ stocker infos data warehouse
Rapport des statistiques (package UTL_FILE)
Recherche d'un film - XL | Programme (java) de recherche sur l(id (réponse bool) ou sur acteur/titre/réalisateur/date peuvent être combinés (réponse 0, 1, x films)
Visualisation des détails du film
Visualisation des cotes et avis par pagination (5 par 5)
Cotes et avis manuels sur les films - M | Ajouter à la visualisation des détails du film la possibilité de donner une cote (de 0 à 10) et un avis en continuant de voir le reste
Si cote ou avis déjà donné par le user, on écrase l'ancien par le nouveau
Test CB disponible
Test CB indisponible
Cotes et avis automatiques sur les films - M | Le user entre n et appuie sur un bouton qui génère automatiquement des cotes en son nom
Feedback visuel à l'utilisateur des cotes aléatoires
Comprendre la distribution normale à appliquer
Ecrire la génération automatique de cotes
Affichage des meilleurs films - S | Ajouter à la recherche le critère des n meilleurs films selon la moyenne des cotes des users (n entré)
Ajouter à la recherche le critère des n meilleurs films selon le nombre de cotes des users (n entré)
Simulation d'un plantage de CB - M | Localiser la session de l'utilisateur
Tuer la session localisée
Locker le user
Mise en place d'un système pour que l'application qui communique avec la procédure stockée soit au courant et puisse se connecter à CBB
Si au milieu d'une opération => ROLLBACK, prévenir le user qui recommence
Sauvegarde des informations de CB - L | Etendre BackupCBLight aux films et infos liées (asynchrone) et aux copies (synchrone)
Restauration des informations de CB - L | Dans les procédures stockées de CBB, vérifier si CB est redevenu utilisable => msg à l'app
Si l'app reçoit un msg comme de quoi CB est utilisable, rechanger de bd
(Recopie des données de CBB sur CB)
Script de création de CC - M | Comprendre comment fonctionne le XMLType
Script/procédure de création du schéma (contraintes ! + toutes les infos doivent être stockées telles quelles)
Alimentation de CC - M | Déclencheur : chaque fois que les copies arrivent sur CB à partir de CI, nbr aléatoire vers CC (par doc XML)
Toutes les semaines, routine envoie nbr aléatoire de chaque film présent dans CB (job et doc XML)
Comprendre math
Supprimer de CB les copies envoyées à CC
Envoyer les cotes et avis du film mais pas l'utilisateur qui a rédigé
Retour des copies - M | Même si le film n'a plus de copie, on garde sa signalétique dans CC pour les archives
Quand une copie n'est PLUS utilisée, elle est renvoyée à CB(B) à la prochaine livraison de copies provenant de CB(B)
Programmation des films - XL | Déposer les documents XML dans un directory
Ecrire la routine qui en prend connaissance et qui effectue les programmations sollicitées
Ecrire quelque chose pour ajouter le feedback de l'ajout de la programmation (copie indisponible, …)
Faire le CSS
Comprendre math
Calculer durée film et plage horaire par rapport aux heures du cinéma etc
Archivage des programmations - S | Conserver trace de tous les films (nombre de jours à l'affiche, nombres de places vendues, nombre de copies manipulées)
Recherche de places libres - M | Recherche (parmi la programmation) sur popularité, pérennité, position dans palmarès, titre, genre
Résultat de la recherche = liste des films avec affiche, titre, popularité, pérennité
A partir résultat, pouvoir afficher signalétique
Affichage conçu pour permettre la commande de places
Commande de places - XL | A partir de la recherche de places, fonctionnalité de "panier" (nbr de places à insérer)
Possibilité de commander des places pour plusieurs séances différentes
Le panier peut être : consulté, modifié (quantité), supprimé x lignes, supprimé tout, confirmé
Commande = XML envoyé à la BD quand confirmation (DTD ou XSD avant de l'envoyer)
Mettre nombre de places dispo à jour dans la BD
Attention au suivi de l'information : affichages etc pour tenir le user au courant
Génération de tickets - XL | Quand commande validée => génération d'un doc pdf (stocké sur MongoDB) contenant les infos des films et QR codes
Génération d'un QR code pour accéder à la MongoDB en lecture et télécharger le pdf
Envoi du dernier QR code au user
Indication dans la commande sur CC que le ticket a été généré
Suivi de log
Détail des signalétiques d'acteurs - M | Créer la BD BP
L'alimenter
Dans l'application, une fiche acteur soit être accessible à partir de la signalétique du film dans lequel il a joué
Création du modèle dimensionnel des données - L | Création du schéma d'intégration des données (conceptuel et relationnel)
Création de la BD MKT => script
Création du schéma de diffusion des données (modèle de diffusion basé sur un modèle dimensionnel)
Création de la BD DW => script
Collecte d'indicateurs de production - M | Récolte et alimentation de la BD MKT suivant les données nécessaires pour répondre aux exigences page 22
Traitement des indicateurs - M | Alimentation de BD DW à partir de la BD MKT en utilisant une vue matérialisée pour au moins 2 faits
Consultation des tableaux de bord - L | Représentation des faits et indicateurs de la BD DW (Excel, …)
Représentation graphique
Slicing, scoping, roll up, drill down
Dossier installation, mise en route, exploitation - S | Garder les MCD et MRD au propre
Mettre beaucoup de commentaires dans le code surtout pour les algos un peu plus complexes et nouveautés
Rédaction présentation générale de l'app et de la logique générale pour l'organisation des fichiers utiles à la mise en place
Rédaction des infos nécessaires à l'installation et configuration (démarrage doit être faisable àpd ici)
Rédaction mode d'emploi pour les différentes app
Codes et sources liés
Script d'installation ?
Maintenance, mise à jour - S | Faire une présentation générale des différents fichiers et packages + leur organisation (flèches, couleurs etc)
COMMENTAIRES (IN/OUT/PROCESS + blocs plus complexes)
Sauvegarde et récupération - S | Faire un plan général de ce qu'est un plan de sauvegarde et/ou récupération
Faire une présentation des différentes techniques exploitables dans le cadre du projet
Faire une justification de notre plan de sauvegarde et des choix techniques retenus